|  |
| --- |
|  |
|  |  |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства

здравоохранения Кировской области

от 14.12.2023 № 762

# ПАСПОРТ

**комплекса процессных мероприятий**

«Совершенствование оказания медицинской помощи»

# Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган исполнительной власти Кировской области | министерство здравоохранения Кировской области (Е.Э. Видякина, министр здравоохранения Кировской области ) |
| Связь с государственной программой  | государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» |

# Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возраста-ния/ убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муници-пальных образова-ний» | Информацион-ная система |
| значе-ние | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15 |  16 | 17 |
| 1. | Задача «Снижение заболеваемости и смертности населения» |
| 1.1. | Удовлетворенность населения Кировской области оказываемой медицинской помощью | возрастание | КПМ | процент | 85 | 2023 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | министерство здравоохранения Кировской области | нет |  |
| 2 | Задача «Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами» |
| 2.1. | Доля медицинских и фармацевтических работников, получивших социальную поддержку, в общем количестве медицинских и фармацевтических работников | возрастание | КПМ | процент | 12 | 2023 | 12,01 | 12,01 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,03 | 12,03 | министерство здравоохранения Кировской области | нет |  |
| 2.2. | Количество человек, принятых на обучение по специальностям среднего профессионального образования | возрастание | КПМ | человек | 525 | 2023 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | министерство здравоохранения Кировской области | нет |  |
| 3. | Задача «Развитие информатизации системы здравоохранения» |
| 3.1. | Доля государственных медицинских организаций, обеспечивающих доступ граждан к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг, в общем количестве государственных медицинских организаций | возрастание | КПМ | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | министерство здравоохранения Кировской области | нет |  |

# 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меропри-ятия (резуль-тата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 |
| Задача 1 «Снижение заболеваемости и смертности населения» |
| 1. | Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь больным социально значимыми заболеваниями в профильных специализированных медицинских организациях» | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 8000 | 2023 | 9100 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
| 1.1. | Количество посещений для оказания первичной медико-санитарной помощи | Х | посещений | 192000 | 2023 | 193000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 |
| Предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 3 областным государственным учреждениям, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области: КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер», КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», КОГКБУЗ «Центр психиатрии и психического здоровья им. академика В.М. Бехтерева». Предоставлены субсидии из областного бюджета на иные цели КОГБУЗ «Инфекционная клиническая больница» на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности учреждения.Результатом является количество человек, которым оказана медицинская помощь в стационарных условиях |
| 2 | Мероприятие (результат) «Оказана паллиативная помощь гражданам, в том числе детям» | оказание услуг (выполнение работ) | койко-дней | 8500 | 2023 | 19200 | 17700 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| 2.1. | Количество посещений на дому выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи  | Х | посещений | 2250 | 2023 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КОГБУЗ «Кировский областной хоспис».Результатом является количество койко-дней оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях |
| 3 | Мероприятие (результат) «Осуществлено санаторно-курортное лечение детского населения Кировской области» | оказание услуг (выполнение работ) | койко-дней | 60100 | 2023 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2 областным государственным учреждениям, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области: КОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями «Солнечный», КОГБУЗ «Санаторий для детей с родителями «Лесная сказка».Результатом является количество койко-дней санаторно-курортного лечения детского населения  |
| 4 | Мероприятие (результат) «Организована судебно-медицинская, патолого-анатомическая служба и службы крови» | оказание услуг (выполнение работ) | экспертиз | 94500 | 2023 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 |
| 4.1. | Количество заготовленной донорской крови, компонентов и препаратов крови | Х | литров | 8700 | 2023 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 2 областным государственным учреждениям, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области: КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», КОГБУЗ «Кировский центр крови». Предоставлена субсидия из областного бюджета на иные цели КОГБУЗ «Кировский центр крови» в качестве компенсации донорам за сдачу крови и ее компонентов.Результатом является количество проведенных судебно-медицинских экспертиз |
| 5 | Мероприятие (результат) «Осуществлено планирование медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях, оперативно-тактическое руководство и координация деятельности при подготовке и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на региональном уровне» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 1740 | 2023 | 1785 | 1825 | 1860 | 1900 | 1935 | 1960 | 1970 |
| Предоставлена субсидия из областного бюджета на иные цели КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова» на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности учреждения.Результатом является количество выполненных вызовов (выездов и вылетов) на оказание экстренной консультативной медицинской помощи и/или медицинской эвакуации всеми видами транспорта специалистами медицинских организаций, участвующими в оказании экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации |
| 6 | Мероприятие (результат) «Применены современные методы диагностики и лечения» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 151 | 2023 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Предоставлены субсидии из областного бюджета на иные цели областным государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Кировской области на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, осуществление выплат медицинским работникам, оказывающим санитарно-авиационную эвакуацию, оказание акушерско-гинекологической и неонатологической медицинской помощи.Результатом является количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования |
| 7 | Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь отдельным категориям граждан» | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 377 | 2023 | 380 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Предоставлены субсидии из областного бюджета на иные цели областным государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Кировской области на осуществление компенсации расходов, связанных с оплатой стоимости проезда в медицинские организации и обратно, обеспечение оказания медицинской помощи престарелым в домах-интернатах для престарелых, оказание услуги по перевозке граждан, являющихся получателями социальных услуг, а также сотрудников учреждений социального обслуживания, проведение углубленного медицинского осмотра спортсменов.Результатом является количество человек, в отношении которых реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности медицинской помощи |
| 8 | Мероприятие (результат) «Проведено санаторно-курортное лечение (оздоровление) работающих граждан, проживающих на территории Кировской области, являющихся членами профсоюзных организаций» | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 250 | 2023 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Предоставлена субсидия из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области».Результатом является количество работающих граждан Кировской области, являющимся членами профсоюзных организаций, которым проведено санаторно-курортное лечение (оздоровление) |
| 9 | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, медицинскими изделиями»  | приобретение товаров, работ, услуг | человек | 150 000 | 2023 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Приобретены лекарственные препараты; медицинские изделия, в том числе системы непрерывного мониторинга глюкозы; иммунобиологические препараты для граждан Кировской области; а также оказаны услуги по их приемке, хранению, обработке, отпуску и учету.Результатом является количество граждан, обеспеченных лекарственными препаратами |
| 10 | Мероприятие (результат) «Осуществлено укрепление материально-технической базы медицинских организаций» | приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 23 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Предоставлены субсидии из областного бюджета на иные цели областным государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Кировской области на приобретение оборудования, проведение капитальных и текущих ремонты в учреждениях здравоохранения.Результатом является количество отремонтированных зданий |
| 11 | Мероприятие (результат) «Оказана бесплатная медицинская помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий» | оказание услуг (выполнение работ) | койко-дней | 213393 | 2023 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 |
| Организовано предоставление населению первичной медико-санитарной помощи, в том числе первичной доврачебной, первичной врачебной и первичной специализированной медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи за счет средств КОТ ФОМС.Результатом является количество койко-дней при оказании медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара |
| 12 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Кировской области» | осуществление текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществлено финансовое обеспечение деятельности министерства здравоохранения Кировской области. |
| 13 | Мероприятие (результат) «Осуществлено лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений»  | оказание услуг (выполнение работ) | штук | 20 | 2023 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| Предоставлена единая субвенция из федерального бюджета областному бюджету Кировской области на обеспечение финансовой деятельности структурного подразделения министерства здравоохранения Кировской области по осуществлению переданных полномочий в области охраны здоровья граждан на оказание государственных услуг по лицензированию.Результатом является количество выданных лицензий |
| 14 | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования» | осуществление текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществлено финансовое обеспечение деятельности Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования. |
| 15 | Мероприятие (результат) «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» | осуществление текущей деятельности | единиц | 0 | 2023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Проведены профилактические мероприятия в отношении контролируемых лиц: профилактические визиты, предостережения, информационная работа.Результатом является количество проведенных профилактических визитов |
| Задача 2 «Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами» |
| 16 | Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» | оказание услуг (выполнение работ) | человек | 11500 | 2023 | 9800 | 11300 | 10700 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| Предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» на обеспечение подготовки специалистов по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Предоставлены субсидии из областного бюджета на иные цели КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж».Результатом является количество специалистов, завершивших обучение по программам среднего профессионального и дополнительного профессионального образования |
| 17 | Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство (кураторство)» | выплаты физическим лицам | человек | 55 | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Осуществлена государственная поддержка педагогических работников государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предоставлены субсидии из областного бюджета на иные цели КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж».Результатом является количество специалистов, получивших выплату за классное руководство (кураторство) |
| 18 | Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты отдельным категориям граждан в сфере здравоохранения» | выплаты физическим лицам | человек | 107 | 2023 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Осуществлена реализация мер социальной поддержки медицинских работников в виде единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Кировской области и социальной поддержки медицинским работникам при поступлении на постоянную работу в медицинские организации Кировской области (структурные подразделения), расположенные в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, городах Кировской области; оказана социальная поддержка медицинским работникам областных государственных учреждений, предусмотренная Законом Кировской области от 03.11.2004 № 267 -ЗО «О мере социальной поддержки отдельных категорий специалистов, проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Кировской области». Предоставлены субсидии из областного бюджета на иные цели областным государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Кировской области на выплаты медицинским работникам.Результатом является количество медицинских работников, получивших единовременную компенсационную выплату |
| Задача 3 «Развитие информатизации системы здравоохранения» |
| 19 | Мероприятие (результат) «Обеспечена информационно-аналитическая поддержка сферы здравоохранения» | оказание услуг (выполнение работ) | тыс. человек | 212,53 | 2023 | 278,91 | 301,1 | 311,7 | 315,9 | 317,5 | 318,8 | 319,8 |
| Предоставлена субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) КОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр, центр общественного здоровья и медицинской профилактики».Результатом является количество граждан, воспользовавшихся дистанционной записью на прием к врачу через Единый портал государственных и муниципальных услуг |

# 4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | 31 218 894,10 | 32 879 508,90 | 34 482 988,40 | 34 729 701,25 | 34 985 759,46 | 35 257 390,75 | 35 542 603,61 | 239 096 846,47 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 5 192 255,40 | 5 179 152,80 | 5 056 661,70 | 5 303 374,55 | 5 559 432,76 | 5 831 064,05 | 6 116 276,91 | 38 238 218,17 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 872 860,00 | 877 657,80 | 757 625,70 | 795 319,52 | 829 597,75 | 868 360,06 | 909 060,49 | 5 910 481,32 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 124 383,4 | 124 383,4 | 124 383,4 | 124 383,4 | 124 383,4 | 124 383,4 | 124 383,4 | 870 683,8 |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования | 26 026 638,70 | 27 700 356,10 | 29 426 326,70 | 29 426 326,70 | 29 426 326,70 | 29 426 326,70 | 29 426 326,70 | 200 858 628,30 |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Оказана медицинская помощь больным социально значимыми заболеваниями в  профильных специализированных медицинских организациях» 1 всего, в том числе: | 1 526 023,80 | 1 518 096,80 | 1 523 774,90 | 1 599 963,65 | 1 679 961,83 | 1 763 959,92 | 1 852 157,91 | 11 463 938,81 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 1 526 023,80 | 1 518 096,80 | 1 523 774,90 | 1 599 963,65 | 1 679 961,83 | 1 763 959,92 | 1 852 157,91 | 11 463 938,81 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 2 270,10 | 2 268,40 | 2 277,70 | 2 391,59 | 2 511,16 | 2 636,72 | 2 768,56 | 17 124,23 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Оказана паллиативная помощь гражданам, в том числе детям» 2 всего, в том числе: | 59 029,60 | 57 843,30 | 58 026,60 | 60 927,93 | 63 974,33 | 67 173,04 | 70 531,69 | 437 506,49 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 59 029,60 | 57 843,30 | 58 026,60 | 60 927,93 | 63 974,33 | 67 173,04 | 70 531,69 | 437 506,49 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Осуществлено санаторно-курортное лечение детского населения Кировской  бласти» 3 всего, в том числе: | 125 509,10 | 128 187,20 | 129 397,90 | 135 867,80 | 142 661,18 | 149 794,24 | 157 283,96 | 968 701,38 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 125 509,10 | 128 187,20 | 129 397,90 | 135 867,80 | 142 661,18 | 149 794,24 | 157 283,96 | 968 701,38 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Организована судебно-медицинская, патолого-анатомическая служба и службы  крови» 4 всего, в том числе: | 339 119,80 | 340 365,90 | 341 381,00 | 358 450,05 | 376 372,55 | 395 191,18 | 414 950,74 | 2 565 831,22 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 339 119,80 | 340 365,90 | 341 381,00 | 358 450,05 | 376 372,55 | 395 191,18 | 414 950,74 | 2 565 831,22 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Осуществлено планирование медицинского обеспечения населения при  чрезвычайных ситуациях, оперативно-тактическое руководство и координация  деятельности при подготовке и ликвидации медико-санитарных последствий  чрезвычайных ситуаций на региональном уровне» 5 всего, в том числе: | 5 408,60 | 5 432,30 | 5 446,20 | 5 718,51 | 6 004,44 | 6 304,66 | 6 619,89 | 40 934,59 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 5 408,60 | 5 432,30 | 5 446,20 | 5 718,51 | 6 004,44 | 6 304,66 | 6 619,89 | 40 934,59 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Применены современные методы диагностики и лечения» 6 всего, в том  числе: | 65 205,40 | 64 778,70 | 64 961,70 | 68 209,79 | 71 620,27 | 75 201,29 | 78 961,35 | 488 938,50 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 65 205,40 | 64 778,70 | 64 961,70 | 68 209,79 | 71 620,27 | 75 201,29 | 78 961,35 | 488 938,50 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Оказана медицинская помощь отдельным категориям граждан» 7 всего, в том числе: | 320 878,70 | 336 478,50 | 187 272,10 | 194 325,71 | 204 041,99 | 214 244,09 | 224 956,29 | 1 682 197,38 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 320 878,70 | 336 478,50 | 187 272,10 | 194 325,71 | 204 041,99 | 214 244,09 | 224 956,29 | 1 682 197,38 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Проведено санаторно-курортное лечение (оздоровление) работающих граждан,  проживающих на территории Кировской области, являющихся членами  профсоюзных организаций» 8 всего, в том числе: | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Осуществлено обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными  средствами, медицинскими изделиями» 9 всего, в том числе: | 2 026 028,30 | 2 036 219,80 | 2 056 139,60 | 2 158 946,58 | 2 266 893,91 | 2 380 238,60 | 2 499 250,53 | 15 423 717,33 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 2 026 028,30 | 2 036 219,80 | 2 056 139,60 | 2 158 946,58 | 2 266 893,91 | 2 380 238,60 | 2 499 250,53 | 15 423 717,33 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 594 635,70 | 612 812,20 | 632 545,30 | 735 938,18 | 772 735,08 | 811 371,84 | 851 940,43 | 5 011 978,73 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Осуществлено укрепление материально-технической базы медицинских  организаций» 10 всего, в том числе: | 100 111,90 | 67 144,40 | 67 144,40 | 67 144,40 | 67 144,40 | 67 144,40 | 67 144,40 | 502 978,30 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 100 111,90 | 67 144,40 | 67 144,40 | 67 144,40 | 67 144,40 | 67 144,40 | 67 144,40 | 502 978,30 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Оказана бесплатная медицинская помощь в рамках территориальной программы  государственных гарантий» 11 всего, в том числе: | 25 866 018,00 | 27 535 571,40 | 29 257 211,60 | 29 257 211,60 | 29 257 211,60 | 29 257 211,60 | 29 257 211,60 | 199 687 647,40 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования | 25 866 018,00 | 27 535 571,40 | 29 257 211,60 | 29 257 211,60 | 29 257 211,60 | 29 257 211,60 | 29 257 211,60 | 199 687 647,40 |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Кировской области» 12 | 57 719,60 | 57 719,60 | 57 829,60 | 60 721,08 | 63 757,13 | 66 944,99 | 70 292,24 | 434 984,24 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 57 719,60 | 57 719,60 | 57 829,60 | 60 721,08 | 63 757,13 | 66 944,99 | 70 292,24 | 434 984,24 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Осуществлено лицензирование медицинской деятельности медицинских  организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных  федеральным органам исполнительной власти), фармацевтической деятельности (за  исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли  лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными  федеральным органам исполнительной власти), деятельности по обороту  наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию  наркосодержащих растений» 13 | 1 879,30 | 1 941,10 | 2 000,30 | 1 897,30 | 1 897,30 | 1 897,30 | 1 897,30 | 13 409,90 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 1 879,30 | 1 941,10 | 2 000,30 | 1 897,30 | 1 897,30 | 1 897,30 | 1 897,30 | 13 409,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Обеспечена деятельность Кировского областного территориального фонда  обязательного медицинского страхования» 14 всего, в том числе: | 160 620,70 | 164 784,70 | 169 115,10 | 169 115,10 | 169 115,10 | 169 115,10 | 169 115,10 | 1 170 980,90 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования | 160 620,70 | 164 784,70 | 169 115,10 | 169 115,10 | 169 115,10 | 169 115,10 | 169 115,10 | 1 170 980,90 |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) за применением  цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и  важнейших лекарственных препаратов» 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Подготовлены специалисты по образовательным программам среднего  профессионального образования и дополнительного профессионального  образования» 16 всего, в том числе: | 202 146,80 | 201 538,40 | 201 232,70 | 211 294,34 | 221 859,05 | 232 952,00 | 244 599,60 | 1 515 622,90 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 202 146,80 | 201 538,40 | 201 232,70 | 211 294,34 | 221 859,05 | 232 952,00 | 244 599,60 | 1 515 622,90 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Педагогическим работникам КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж»  предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство (кураторство)» 17  всего, в том числе: | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 578,46 | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 265,20 | 44 169,66 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 578,46 | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 265,20 | 44 169,66 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 578,46 | 6 265,20 | 6 265,20 | 6 265,20 | 44 169,66 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Предоставлены социальные выплаты отдельным категориям граждан в сфере  здравоохранения» 18 всего, в том числе: | 210 198,00 | 210 198,00 | 208 698,00 | 219 132,90 | 225 323,30 | 234 264,46 | 243 652,68 | 1 551 467,34 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 210 198,00 | 210 198,00 | 208 698,00 | 219 132,90 | 225 323,30 | 234 264,46 | 243 652,68 | 1 551 467,34 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 48 410,00 | 47 895,00 | 46 500,00 | 48 825,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 331 130,00 |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  «Обеспечена информационно-аналитическая поддержка сферы здравоохранения» 19  всего, в том числе: | 141 731,30 | 141 943,60 | 142 091,50 | 149 196,08 | 156 655,88 | 164 488,67 | 172 713,11 | 1 068 820,13 |
|  Бюджет Кировской области (всего), из них: | 141 731,30 | 141 943,60 | 142 091,50 | 149 196,08 | 156 655,88 | 164 488,67 | 172 713,11 | 1 068 820,13 |
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Бюджет Кировского областного территориального фонда обязательного  медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Нераспределенный резерв (бюджет Кировской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2024 – 2026 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, наименование органа исполнительной власти Кировской области) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. «Снижение заболеваемости и смертности населения» |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь больным социально значимыми заболеваниями в профильных специализированных медицинских организациях» 1 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь больным социально значимыми заболеваниями в профильных специализированных медицинских организациях» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 1.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.2. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.3. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2024 год | 05.02.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 1.4. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2024 года | 20.07.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.5. Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.6. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 1.7. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь больным социально значимыми заболеваниями в профильных специализированных медицинских организациях» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 1.8. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.9. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.10. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2025 год | 05.02.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 1.11. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2025 года | 21.07.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.12. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.13. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 1.14. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь больным социально значимыми заболеваниями в профильных специализированных медицинских организациях» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 1.15. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.16. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.17. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 05.02.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 1.18. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2026 года | 20.07.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.19. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 1.20. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 1.21. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана паллиативная помощь гражданам, в том числе детям» 2 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана паллиативная помощь гражданам, в том числе детям» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 2.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.2. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2024 года | 20.07.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.4. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 2.5. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана паллиативная помощь гражданам, в том числе детям» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 2.6. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.7. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2025 года | 21.07.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.8. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.9. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 2.10. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана паллиативная помощь гражданам, в том числе детям» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 2.11. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.12. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2026 года | 20.07.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.13. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 2.14. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 2.15. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено санаторно-курортное лечение детского населения Кировской области» 3 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено санаторно-курортное лечение детского населения Кировской области» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 3.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.2. Предоставлен отчет о выполнении выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2024 года | 20.07.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.4. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 3.5. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено санаторно-курортное лечение детского населения Кировской области» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 3.6. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.7. Предоставлен отчет о выполнении выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2025 года | 21.07.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.8. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.9. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 3.10. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено санаторно-курортное лечение детского населения Кировской области» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 3.11. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.12. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2026 года | 20.07.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.13. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 3.14. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 3.15. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Организована судебно-медицинская, патолого-анатомическая служба и службы крови» 4 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Организована судебно-медицинская, патолого-анатомическая служба и службы крови» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 4.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.2. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.3. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2024 года | 20.07.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.4. Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.5. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.6. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Контрольная точка 4.7. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Организована судебно-медицинская, патолого-анатомическая служба и службы крови» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 4.8. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.9. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.10. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2025 года | 21.07.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.11. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.12. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.13. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Контрольная точка 4.14. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Организована судебно-медицинская, патолого-анатомическая служба и службы крови» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 4.15. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.16. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.17. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2026 года | 20.07.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.18. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 4.19. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 4.20. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Контрольная точка 4.21. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено планирование медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях, оперативно-тактическое руководство и координация деятельности при подготовке и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на региональном уровне» 5 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено планирование медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях, оперативно-тактическое руководство и координация деятельности при подготовке и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на региональном уровне» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 5.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 5.2. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 26.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 5.3. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2025 год | 27.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Контрольная точка 5.4. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено планирование медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях, оперативно-тактическое руководство и координация деятельности при подготовке и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на региональном уровне» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 5.5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 5.6. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 26.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 5.7. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Контрольная точка 5.8. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 30.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено планирование медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях, оперативно-тактическое руководство и координация деятельности при подготовке и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций на региональном уровне» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 5.9. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 5.10. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 25.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 5.11. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2027 год | 29.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Контрольная точка 5.12. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Применены современные методы диагностики и лечения» 6 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Применены современные методы диагностики и лечения» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 6.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 6.2. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2024 год | 05.02.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 6.3. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 26.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 6.4. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2025 год | 27.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Применены современные методы диагностики и лечения» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 6.5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 6.6. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2025 год | 05.02.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 6.7. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 26.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 6.8. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Применены современные методы диагностики и лечения» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 6.9. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 6.10. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 05.02.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 6.11. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 25.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 6.12. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2027 год | 29.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь отдельным категориям граждан» 7 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь отдельным категориям граждан» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 7.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 7.2. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2024 год | 05.02.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 7.3. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 26.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 7.4. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2025 год | 27.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь отдельным категориям граждан» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 7.5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 7.6. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2025 год | 05.02.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 7.7. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 26.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 7.8. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана медицинская помощь отдельным категориям граждан» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 7.9. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 7.10. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 05.02.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 7.11. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 25.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 7.12. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2027 год | 29.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Проведено санаторно-курортное лечение (оздоровление) работающих граждан, проживающих на территории Кировской области, являющихся членами профсоюзных организаций» 8 | Х | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Проведено санаторно-курортное лечение (оздоровление) работающих граждан, проживающих на территории Кировской области, являющихся членами профсоюзных организаций» в 2024 году реализации | Х | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 8.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 20.01.2024 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.2. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» за 6 месяцев 2024 года  | 22.07.2024 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.3. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» за 9 месяцев 2024 года  | 21.10.2024 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.4. Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2024 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.5. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» на 2025 год | 28.12.2024 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | соглашение |  |
| Мероприятие (результат) «Проведено санаторно-курортное лечение (оздоровление) работающих граждан, проживающих на территории Кировской области, являющихся членами профсоюзных организаций» в 2025 году реализации | Х | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 8.6. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год | 20.01.2025 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.7. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» за 6 месяцев 2025 года  | 21.07.2025 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.8. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» за 9 месяцев 2025 года  | 20.10.2025 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.9. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2025 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.10. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» на 2026 год | 29.12.2025 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | соглашение |  |
| Мероприятие (результат) «Проведено санаторно-курортное лечение (оздоровление) работающих граждан, проживающих на территории Кировской области, являющихся членами профсоюзных организаций» в 2026 году реализации | Х | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 8.11. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2026 год | 20.01.2026 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.12. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» за 6 месяцев 2026 года  | 20.07.2026 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.13. Предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» за 9 месяцев 2026 года  | 20.10.2026 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.14. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2026 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 8.15. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета Кировскому областному союзу организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области» на 2027 год | 29.12.2026 | Данилова М.В., начальник управления организационно-правовой работы и государственного контроля министерства социального развития Кировской области | соглашение |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, медицинскими изделиями» 9 | Х | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, медицинскими изделиями» в 2024 году реализации | Х | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 9.1. Проведена процедура торгов | 01.04.2024 | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области  | Контракт |  |
| Контрольная точка 9.2. Поставлены лекарственные препараты и медицинские изделия | 01.07.2024 | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Акт приема-передачи |  |
| Контрольная точка 9.3. Произведена оплата | 01.10.2024 | Козлова Ольга Анатольевна, Начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области | Первичные учетные бухгалтерские документы |  |
| Контрольная точка 9.4. Лекарственные препараты и медицинские изделия предоставлены гражданам | 28.12.2024 | Козлова Ольга Анатольевна, Начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области | Отчет о движении лекарственных средств по государственным контрактам |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, медицинскими изделиями» в 2025 году реализации | Х | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 9.5. Проведена процедура торгов | 01.04.2025 | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области  | Контракт |  |
| Контрольная точка 9.6. Поставлены лекарственные препараты и медицинские изделия | 01.07.2025 | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Акт приема-передачи |  |
| Контрольная точка 9.7. Произведена оплата | 01.10.2025 | Козлова Ольга Анатольевна, Начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области | Первичные учетные бухгалтерские документы |  |
| Контрольная точка 9.8. Лекарственные препараты и медицинские изделия предоставлены гражданам | 29.12.2025 | Козлова Ольга Анатольевна, Начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области | Отчет о движении лекарственных средств по государственным контрактам |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами, медицинскими изделиями» в 2026 году реализации | Х | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 9.9. Проведена процедура торгов | 01.04.2026 | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области  | Контракт |  |
| Контрольная точка 9.10. Поставлены лекарственные препараты и медицинские изделия | 01.07.2026 | Патрушева Светлана Сергеевна, начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Акт приема-передачи |  |
| Контрольная точка 9.11. Произведена оплата | 01.10.2026 | Козлова Ольга Анатольевна, Начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области | Первичные учетные бухгалтерские документы |  |
| Контрольная точка 9.12. Лекарственные препараты и медицинские изделия предоставлены гражданам | 29.12.2026 | Козлова Ольга Анатольевна, Начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области | Отчет о движении лекарственных средств по государственным контрактам |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено укрепление материально-технической базы медицинских организаций» 10 | Х | Бронников Михаил Владимирович, начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено укрепление материально-технической базы медицинских организаций» в 2024 году реализации | Х | Бронников Михаил Владимирович, начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 10.1. Подготовлен перечень мероприятий для укрепления материально-технической базы | 01.02.2024 | Бронников Михаил Владимирович, начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Перечень |  |
| Контрольная точка 10.2. Заключены соглашения для предоставления субсидий медицинским организациям на укрепление материально-технической базы | 01.07.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение |  |
| Контрольная точка 10.3. Заключены контракты на поставку оборудования и оказание услуг | 01.10.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Контракт |  |
| Контрольная точка 10.4. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Первичные учетные бухгалтерские документы  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено укрепление материально-технической базы медицинских организаций» в 2025 году реализации | Х | Бронников Михаил Владимирович, начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 10.5. Подготовлен перечень мероприятий для укрепления материально-технической базы | 01.02.2025 | Бронников Михаил Владимирович, начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Перечень |  |
| Контрольная точка 10.6. Заключены соглашения для предоставления субсидий медицинским организациям на укрепление материально-технической базы | 01.07.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение |  |
| Контрольная точка 10.7. Заключены контракты на поставку оборудования и оказание услуг | 01.10.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Контракт |  |
| Контрольная точка 10.8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Первичные учетные бухгалтерские документы  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено укрепление материально-технической базы медицинских организаций» в 2026 году реализации | Х | Бронников Михаил Владимирович, начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 10.9. Подготовлен перечень мероприятий для укрепления материально-технической базы | 01.02.2026 | Бронников Михаил Владимирович, начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения Кировской области | Перечень |  |
| Контрольная точка 10.10. Заключены соглашения для предоставления субсидий медицинским организациям на укрепление материально-технической базы | 01.07.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение |  |
| Контрольная точка 10.11. Заключены контракты на поставку оборудования и оказание услуг | 01.10.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Контракт |  |
| Контрольная точка 10.12. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 29.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Первичные учетные бухгалтерские документы  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана бесплатная медицинская помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий» 11 | Х | Видякина Екатерина Эдуардовна, министр здравоохранения Кировской области,Клюкова Ольга Борисовна, директор Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана бесплатная медицинская помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий» в 2024 году реализации | Х | Видякина Екатерина Эдуардовна, министр здравоохранения Кировской области,Клюкова Ольга Борисовна, директор Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| Контрольная точка 11.1. Утверждено постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 10.01.2024 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Постановление Правительства Кировской области |  |
| Контрольная точка 11.2. Предоставлен отчет о формировании, экономического обоснования иреализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по итогам 2023 года | 29.03.2024 | Яшина Евгения Анатольевна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет о проведении мониторинга формирования, экономического обоснования иреализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |
| Контрольная точка 11.3. Внесены изменения в постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 02.09.2024 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Постановление Правительства Кировской области |  |
| Контрольная точка 11.4. Разработано постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | 02.12.2024 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Проект постановления Правительства Кировской области |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана бесплатная медицинская помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий» в 2025 году реализации | Х | Видякина Екатерина Эдуардовна, министр здравоохранения Кировской области,Клюкова Ольга Борисовна, директор Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| Контрольная точка 11.5. Утверждено постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | 10.01.2025 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Постановление Правительства Кировской области |  |
| Контрольная точка 11.6. Предоставлен отчет о формировании, экономического обоснования иреализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по итогам 2024 года | 31.03.2025 | Яшина Евгения Анатольевна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет о проведении мониторинга формирования, экономического обоснования иреализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |
| Контрольная точка 11.7. Внесены изменения в постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | 01.09.2025 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Постановление Правительства Кировской области |  |
| Контрольная точка 11.8. Разработано постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 01.12.2025 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Проект постановления Правительства Кировской области |  |
| Мероприятие (результат) «Оказана бесплатная медицинская помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий» в 2026 году реализации | Х | Видякина Екатерина Эдуардовна, министр здравоохранения Кировской области,Клюкова Ольга Борисовна, директор Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| Контрольная точка 11.9. Утверждено Постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 12.01.2026 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Постановление Правительства Кировской области |  |
| Контрольная точка 11.10. Предоставлен отчет о формировании, экономического обоснования иреализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи по итогам 2025 года | 30.03.2026 | Яшина Евгения Анатольевна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет о проведении мониторинга формирования, экономического обоснования иреализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |  |
| Контрольная точка 11.11. Внесены изменения в постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 01.09.2026 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Постановление Правительства Кировской области |  |
| Контрольная точка 11.12. Разработано постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | 01.12.2026 | Полуновская Елена Владимировна, ведущий консультант отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Проект постановления Правительства Кировской области |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Кировской области» 12 | Х | Козлова Ольга Анатольевна, начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Кировской области» в 2024 году реализации | Х | Козлова Ольга Анатольевна, начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Кировской области» в 2025 году реализации | Х | Козлова Ольга Анатольевна, начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность министерства здравоохранения Кировской области» в 2026 году реализации | Х | Козлова Ольга Анатольевна, начальник отдела-главный бухгалтер министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» 13 | Х | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» в 2024 году реализации | Х | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 13.1. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 2023 год | 20.01.2024 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.2. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 3 месяца 2024 года | 22.04.2024 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.3. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 6 месяцев 2024 года | 22.07.2024 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.4. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 9 месяцев 2024 года | 21.10.2024 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» в 2025 году реализации | Х | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 13.5. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 2024 год | 20.01.2025 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.6. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 3 месяца 2025 года | 21.04.2025 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.7. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 6 месяцев 2025 года | 21.07.2025 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.8. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 9 месяцев 2025 года | 20.10.2025 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлено лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти), фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти), деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений» в 2026 году реализации | Х | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 13.9. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 2025 год | 20.01.2026 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.13. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 3 месяца 2026 года | 20.04.2026 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.11. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 6 месяцев 2026 года | 20.07.2026 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Контрольная точка 13.12. «Предоставлен отчет по числу рассмотренных заявлений, поступивших по разным каналам направления заявлений» за 9 месяца 2026 года | 20.10.2026 | Калиниченко Наталья Александровна, начальник отдела лицензирования и аттестации министерства здравоохранения Кировской области | отчет |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования» 14 | Х | Клюкова Ольга Борисовна, директор Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования» в 2024 году реализации | Х | Клюкова Ольга Борисовна, директор Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования» в 2025 году реализации | Х | Клюкова Ольга Борисовна, директор Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования» в 2026 году реализации | Х | Клюкова Ольга Борисовна, директор Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» 15 | Х | Михайлов Максим Владиславович, руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в 2024 году реализации | Х | Михайлов Максим Владиславович, руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 15.1. Предоставлен отчет о принятых контрольных (надзорных) мерах за 2023 год | 15.01.2024 | Вычегжанин Андрей Викторович, начальник отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | отчет  | ГИС «ТОР КНД», Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий |
| Контрольная точка 15.2. Предоставлен отчет о принятых контрольных (надзорных) мерах за 6 месяцев 2024 года | 15.07.2024 | Вычегжанин Андрей Викторович, начальник отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | отчет  | ГИС «ТОР КНД», Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в 2025 году реализации | Х | Михайлов Максим Владиславович, руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 15.3. Предоставлен отчет о принятых контрольных (надзорных) мерах за 2024 год | 15.01.2025 | Вычегжанин Андрей Викторович, начальник отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | отчет  | ГИС «ТОР КНД», Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий |
| Контрольная точка 15.4. Предоставлен отчет о принятых контрольных (надзорных) мерах за 6 месяцев 2025 года | 15.07.2025 | Вычегжанин Андрей Викторович, начальник отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет  | ГИС «ТОР КНД», Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий |
| Мероприятие (результат) «Осуществлен региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» в 2026 году реализации | Х | Михайлов Максим Владиславович, руководитель региональной службы по тарифам Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 15.5. Предоставлен отчет о принятых контрольных (надзорных) мерах за 2025 год | 15.01.2026 | Вычегжанин Андрей Викторович, начальник отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет  | ГИС «ТОР КНД», Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий |
| Контрольная точка 15.6. Предоставлен отчет о принятых контрольных (надзорных) мерах за 6 месяцев 2026 года | 15.07.2026 | Вычегжанин Андрей Викторович, начальник отдела правовой и контрольной работы региональной службы по тарифам Кировской области | Отчет  | ГИС «ТОР КНД», Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий |
| Задача 2. «Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами» |
| Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 16 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 16.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.2. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.3. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2024 года | 20.07.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.4. Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.5. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 16.6. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Контрольная точка 16.7. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 16.8. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.9. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.10. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2025 года | 21.07.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.11. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.12. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 16.13. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Контрольная точка 16.14. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты по образовательным программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 16.15. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.16. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.17. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2026 года | 20.07.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.18. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 16.19. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 16.20. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Контрольная точка 16.21. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство (кураторство)» 17 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство (кураторство)» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 17.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 17.2. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2024 год | 05.02.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 17.3. Выплаты осуществлены | 26.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 17.4. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2025 год | 27.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство (кураторство)» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 17.5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 17.6. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2025 год | 05.02.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 17.7. Выплаты осуществлены | 26.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 17.8. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Педагогическим работникам КОГПОБУ «Кировский медицинский колледж» предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство (кураторство)» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 17.9. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 17.10. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 05.02.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 17.11. Выплаты осуществлены | 25.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 17.12. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2027 год | 29.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты отдельным категориям граждан в сфере здравоохранения» 18 | Х | Дуркина Елена Николаевна, начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты отдельным категориям граждан в сфере здравоохранения» в 2024 году реализации | Х | Дуркина Елена Николаевна, начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской  |  |  |
| Контрольная точка 18.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии, платежное поручение |  |
| Контрольная точка 18.2. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2024 год | 05.02.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 18.3. Выплаты осуществлены | 26.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 18.4. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден | 26.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | договор |  |
| Контрольная точка 18.5. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2025 год | 27.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты отдельным категориям граждан в сфере здравоохранения» в 2025 году реализации | Х | Дуркина Елена Николаевна, начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской  |  |  |
| Контрольная точка 18.6. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии, платежное поручение |  |
| Контрольная точка 18.6. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2025 год | 05.02.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 18.7. Выплаты осуществлены | 26.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 18.8. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден | 26.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | договор |  |
| Контрольная точка 18.9. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Мероприятие (результат) «Предоставлены социальные выплаты отдельным категориям граждан в сфере здравоохранения» в 2026 году реализации | Х | Дуркина Елена Николаевна, начальник отдела правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Кировской  |  |  |
| Контрольная точка 18.10. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2025 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии, платежное поручение |  |
| Контрольная точка 18.11. Заключено соглашение на предоставление субсидии на иные цели на 2026 год | 05.02.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели |  |
| Контрольная точка 18.12. Выплаты осуществлены | 25.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | платежное поручение |  |
| Контрольная точка 18.13. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат, утвержден | 25.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | договор |  |
| Контрольная точка 18.14. Получены документы, для принятия решения о предоставлении субсидии на иные цели на 2027 год | 29.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | реестр документов |  |
| Задача 3. «Развитие информатизации системы здравоохранения» |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена информационно-аналитическая поддержка сферы здравоохранения» 19 | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена информационно-аналитическая поддержка сферы здравоохранения» в 2024 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 19.1. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2023 год | 31.01.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.2. Осуществлен мониторинг о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2024 года | 22.07.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.3. Услуга оказана (работы выполнены) | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.4. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 19.5. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2025 год | 28.12.2024 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена информационно-аналитическая поддержка сферы здравоохранения» в 2025 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 19.6. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2024 год | 31.01.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.7. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2025 года | 21.07.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.8. Услуга оказана (работы выполнены) | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.9. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 19.10. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2026 год | 29.12.2025 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена информационно-аналитическая поддержка сферы здравоохранения» в 2026 году реализации | Х | Зонова Татьяна Евгеньевна, заместитель министра здравоохранения Кировской области |  |  |
| Контрольная точка 19.11. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 2026 год | 30.01.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.12. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) за 6 месяцев 2026 года | 20.07.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.13. Услуга оказана (работы выполнены) | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Отчет об использовании средств субсидии |  |
| Контрольная точка 19.14. Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области  | Распоряжение министерства здравоохранения Кировской области |  |
| Контрольная точка 19.15. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг заключено на 2027 год | 30.12.2026 | Ворожцов Сергей Геннадьевич, начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области | Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_