УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению при Губернаторе Кировской области

(протокол от . .2023 № )

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Развитие инфраструктуры системы здравоохранения Кировской области

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Инфраструктура системы здравоохранения | Срок реализации проекта | Этап I01.01.2024 -16.12.2025 | Этап II |
| Куратор регионального проекта | Курдюмов Д.А. | Первый заместитель Председателя Правительства Кировской области |
| Руководитель регионального проекта | Видякина Е.Э. | министр здравоохранения Кировской области |
| Администратор регионального проекта | Бронников М.В. | заместитель министра здравоохранения Кировской области |
| Целевые группы |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Кировской области (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Кировская область | Развитие здравоохранения |
| 1.№. | Государственная программа Российской Федерации | Развитие здравоохранения |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели государственной программы, на достижение которых влияет региональный проект |
| 1. | Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи) |
| 1.1. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 2. | Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний медицинский персонал) |
| 2.1. | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |

3. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по годам | Признак возрастания/убывания  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | значение | год | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача: Развитие материально-технических ресурсов медицинских организаций |
| 1.1. | Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё | ГП  | проценты | 68 | 2023 | 74 | 75 | возрастающий | да | нет | - |
| 1.2. | Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу | ГП | проценты |  |  | 100 |  | возрастающий | - | нет | - |

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | **На конец 2024 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача: Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов |
| 1.1. | Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё | ГП | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
| 1.2. | Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу | ГП | проценты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата)  | Признак реализации в ОМСУ | Связь с показателем регионального проекта | Связь с показателем национальной цели развития РоссийскойФедерации  |
| 2024 | 2025 |
| значение | год |
| 1. | Задача: Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов |
|  1.1. | Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций | Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Здравоохранение» государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранение» | единиц | 9 | 2023 | 5 | 5 | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества | нет | Доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 1.1.1. | Мощность объектов капитального строительства (социальные объекты) | - | человек | 9 | 2023 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Характеристика мероприятия: В 2024-2025 годах планируется приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Кировской области, в целях предоставления врачам и среднему медицинскому персоналу областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области, служебных жилых помещений |
| 1.2. | Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития на 150 мест со служебными жилыми помещениями в городе Омутнинске» | Региональный проект, не входящий в состав национального проекта «Здравоохранение» государственной программы Кировской области «Развитие здравоохранение» | единиц |  |  | 1 |  | Утверждение документа | нет | Доля проектной документации на строительство, которая успешно прошла государственную экспертизу | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |
| 1.2.1. | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. Результатом в количественном выражении является количество прошедших государственную экспертизу проектных документаций на строительство |

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | Всего(тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 1. | Задача: Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов |  |  |  |
| 1.1. | Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций, всего | 6 133,50 | 4 600,00 | 10 733,50 |
| 1.1.1. | Бюджет Кировской области (всего), из них: | 6 133,50 | 4 600,00 | 10 733,50 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития на 150 мест со служебными жилыми помещениями в городе Омутнинске» | 9 267,10 | 0,00 | 9 267,10 |
| 1.2.1. | Бюджет Кировской области (всего), из них: | 9 267,10 | 0,00 | 9 267,10 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |
| 1.2.1.1 | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  |  |  |
| 1.2.1.2 | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (Кировская область) |  |  |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 15 400,60 | 4 600,00 | 20 000,6 |
| в том числе:Бюджет Кировской области | 15 400,60 | 4 600,00 | 20 000,6 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Помесячный план исполнения бюджета Кировской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | **Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача: Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов |
| 1.1. | Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133,5 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6133,5 |

8. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| значение показателя рассчитывается по формуле:Дмо = Кмоик / Окмо x 100%, где:Дмо - доля медицинских организаций, имеющих на балансе служебное жильё (процентов);Кмоик - количество медицинских организаций, имеющих квартиры, учтенные в реестре государственного имущества Кировской области и закрепленных на праве оперативного управления (единиц);Окмо - общее количество медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Кировской области (единиц) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

Инфраструктура системы здравоохранения

План реализации регионального проекта

| №п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),контрольной точки | Срок реализации | Взаимосвязь | Ответствен-ный исполнитель | Адрес объекта(в соответствиис ФИАС) | Мощность объекта | Объем финансового обеспечения(тыс. руб.) | Вид документаи характеристика мероприятия (результата) | Информационная система  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | предшествен-ники | последова-тели | Единица измерения(по ОКЕИ)  | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Повышение эффективности функционирования медицинских организаций за счет создания и использования материально-технических ресурсов |
| 1.1. | Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций | 01.01.2024 | 16.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | 10 733,50 | - | - |
| 1.1. | Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций | 01.01.2024 | 28.12.2024  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | 6 133,50 | договор купли-продажи. Приобретены жилые помещения в КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ», КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ», КОГБУЗ «Сунская ЦРБ», КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ», КОГБУЗ «Лузская ЦРБ» | - |
| 1.1.К.1. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Х | 31.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2023 года: КОГБУЗ «Афанасьевская ЦРБ», КОГБУЗ «Юрьянская РБ», КОГБУЗ «Орловская ЦРБ», КОГБУЗ «Свечинская ЦРБ», КОГБУЗ «Яранская ЦРБ», КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ», КОГБУЗ «Даровская ЦРБ», КОГБУЗ «Санчурская ЦРБ» |  |
| 1.1.К.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Х | 20.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.1.К.3. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 6 месяцев 2024 года | - |
| 1.1.К.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Х | 21.10.2024 | 1.1.К.2. | 1.1.К.4. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 9 месяцев 2024 года | - |
| 1.1.1. | Жилое помещение в г. Мураши | Х | 15.12.2024 | - | - | - | 613710, Кировская область, г. Мураши, ул. Пугачева, д. 45 | человек | 1 | 900,00 | - | - |
| 1.1.1.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» | - |
| 1.1.1.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.5. | 1.2.К.1. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ»  | - |
| 1.1.2. | Жилое помещение в пгт. Оричи | Х | 15.12.2024 | - | - | - | 612080, Кировская область, п. Оричи, ул. 8 Марта, д. 7 | человек | 1 | 1250,00 | - | - |
| 1.1.2.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ» | - |
| 1.1.2.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.5. | 1.2.К.1. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ» | - |
| 1.1.3. | Жилое помещение в пгт. Суна | Х | 15.12.2024 | - | - | - | 610000, Кировская область, пгт Суна, ул. Октябрьская, д. 18 | человек | 1 | 750,00 | - | - |
| 1.1.3.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Сунская ЦРБ»  | - |
| 1.1.3.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.5. | 1.2.К.1. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Сунская ЦРБ» | - |
| 1.1.4. | Жилое помещение в пгт Ленинское | Х | 15.12.2024 | - | - | - | 612020, Кировская область, пгт Ленинское, ул. Советская, д. 36 | человек | 1 | 1683,50 | - | - |
| 1.1.4.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ»  | - |
| 1.1.4.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.5. | 1.2.К.1. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ» | - |
| 1.1.5. | Жилое помещение в г. Луза | Х | 15.12.2024 | - | - | - | 613980, Кировская область, г. Луза, ул. Ленина, д.73 | человек | 1 | 900,00 | - | - |
| 1.1.5.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.3. | 1.1.К.5. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Лузская ЦРБ»  | - |
| 1.1.5.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 15.12.2024 | 1.1.К.5. | 1.2.К.1. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Лузская ЦРБ»  | - |
| 1.1.6. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | Х | 28.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 1.2.К.2. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | Соглашения. Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии областному государственному бюджетному учреждению на иные цели на 2025 год | - |
| 1.1.7 | Приобретены объекты недвижимого имущества для нужд медицинских организаций | 01.01.2025 | 16.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | 4 600,0 | договор купли-продажи. Приобретены жилые помещения в КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ», КОГБУЗ «Котельническая ЦРБ», КОГБУЗ «Куменская ЦРБ», КОГБУЗ «КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В.Отрокова», КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой» | - |
| 1.1.7.К.1. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Х | 31.01.2025 | 1.1.К.5. | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 2024 год: КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ», КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ», КОГБУЗ «Сунская ЦРБ», КОГБУЗ «Шабалинская ЦРБ», КОГБУЗ «Лузская ЦРБ»  | - |
| 1.1.К.2. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Х | 21.07.2025 | 1.1.К.6. | 1.1.7.К.3. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 6 месяцев 2025 года | - |
| 1.1.7.К.3. | Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу | Х | 20.10.2025 | 1.1.К.6 | 1.1.8 | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | отчет об использовании средств субсидии: осуществлен мониторинг выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели за 9 месяцев 2025 года | - |
| 1.1.8 | Жилое помещение в г. Белая Холуница | Х | 16.12.2025 | - | - | - | 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 1 | человек | 1 | 800,00 | - | - |
| 1.1.8.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 16.12.2025 | 1.1.7.К.3. | 1.1.8.К.2. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ» | - |
| 1.1.8.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 16.12.2025 | 1.1.8.К.1. | 1.1.9. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ» | - |
| 1.1.9. | Жилое помещение в г. Котельнич | Х | 16.12.2025 | - | - | - | 612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. Советская, д. 41 | человек | 1 | 1500,00 | - | - |
| 1.1.9.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 16.12.2025 | 1.1.8.К.2. | 1.1.9.К.2. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Котельническая ЦРБ» | - |
| 1.1.9.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 16.12.2025 | 1.1.9.К.1 | 1.1.10.К.1. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Котельническая ЦРБ» | - |
| 1.1.10. | Жилое помещение в пгт. Кумены | Х | 16.12.2025 | - | - | - | 613400, Кировская область, пгт Кумены, ул. Гагарина, д. 9 | человек | 1 | 1200,00 | - | - |
| 1.1.10.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 16.12.2025 | 1.1.9.К.2. | 1.1.10.К.2 | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» | - |
| 1.1.10.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 16.12.2025 | 1.1.10.К.1 | 1.1.11.К.1. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Куменская ЦРБ» | - |
| 1.1.11. | Жилое помещение в пгт Демьяново | Х | 16.12.2025 | - | - | - | 613930, Кировская область, пгт Подосиновец | человек | 1 | 550,00 | - | - |
| 1.1.11.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 16.12.2025 | 1.1.10.К.1 | 1.1.11.К.2. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В.Отрокова» | - |
| 1.1.11.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 16.12.2025 | 1.1.11.К.1 | 1.1.12.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации: КОГБУЗ «Подосиновская ЦРБ имени Н.В.Отрокова» | - |
| 1.1.12. | Жилое помещение в пгт Богородское | Х | 16.12.2025 | - | - | - | 610014, г. Киров, ул. Красина, д. 56 | человек | 1 | 550,00 | - | - |
| 1.1.12.К.1. | Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | Х | 16.12.2025 | 1.1.11.К.2. | 1.1.12.К.2. | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | выписка из ЕГРН: получены документы о регистрации права оперативного управления жилыми помещениями в КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой» | - |
| 1.1.12.К.2. | Объект поставлен на баланс | Х | 16.12.2025 | 1.1.12.К.1. | - | начальник отдела экономики, прогнозирования и реализации территориальных программ министерства здравоохранения Кировской области Ворожцов С.Г. | Х | Х | Х | Х | инвентарная карточка: жилое помещение поставлено на баланс медицинской организации КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой» | - |
| 1.2. | Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития на 150 мест со служебными жилыми помещениями в городе Омутнинске»  | Х | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области Ложкин А.А.  | Х | Х | Х | 9 267,10 | - | - |
| 1.2.1 | «Разработана проектная документация на строительство объекта «Строительство общежития на 150 мест со служебными жилыми помещениями в городе Омутнинске» в 2024 году реализации | Х | 20.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области Ложкин А.А.  | Х | Х | Х | 9 267,10 | Положительное заключение | - |
| 1.2.К.1 | Размещена заявка в единой информационной системе | Х | 20.02.2024 | - | 1.2.К.2. | начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области Ложкин А.А.  | Х | Х | Х | Х | Справка | - |
| 1.2.К.2. | Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектной документации |  | 20.03.2024 | 1.2.К.1 | 1.2.К.3. | начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области Ложкин А.А.  | Х | Х | Х | Х | Контракт | - |
| 1.2.К.3. | Разработана и утверждена проектно-сметная документация на объект капитального строительства |  | 15.08.2024 | 1.2.К.2. | 1.2.К.4. | начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области Ложкин А.А. | Х | Х | Х | Х | Справка | - |
| 1.2.К.4. | Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу |  | 20.08.2024 | 1.2.К.3. | 1.2.К.5. | начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области Ложкин А.А. | Х | Х | Х | Х | Справка | - |
| 1.2.К.5. | Получено положительное заключение государственной экспертизы |  | 10.12.2024 | 1.2.К.4. | 1.2.К.6. | начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области Ложкин А.А.  | Х | Х | Х | Х | Положительное заключение | - |
| 1.2.К.6. | Осуществлена оплата контракта на разработку проектно-сметной документации |  | 15.12.2024 | 1.2.К.6. | - | начальник отдела строительства министерства строительства Кировской области Ложкин А.А. | земельный участок 43:22:010137:27 | мест | 150 | 9267,10 | Платежное поручение | - |